## Лист1
Приложение № 6 к Контракту №_________от________202__г.
Календарный план Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Зеленоград-Снегири -М-9 «Балтия» на участке от автомобильной дороги ММК - Павловская Слобода - Нахабино до автомобильной дороги Рождествено - Зеленково - Лобаново в городском округе Истра Московской области
№ п/п | Виды работ | Начальный срок выполнения работ | Конечный срок выполнения работ
1 этап
1.1 | Выполнение инженерных изысканий | С даты заключения контракта | 60 (шестьдесят) дней с даты заключения контракта |  |  |  | 3931879.18
2 этап |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3931879.18 | Наружное освещение | 10 | 321370.56
2.1 | Выполнение проектных работ по дорожной части | 61 (шестьдесят один) день с даты заключения контракта | 90 (девяносто) дней с даты заключения контракта
2.2 | Выполнение проектных работ по искусственным сооружениям
2.4 | Выполнение проектных работ по переустройству и строительству инженерных коммуникаций
2.5 | Выполнение проектных работ по гражданской обороне и предотвращению чрезвычайных ситуаций
3 этап |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
3.1 | Выполнение проектных работ по сметной документациии и проекту организации строительства | 91 (девяносто один) день с даты заключения контракта | 120 (сто двадцать) дней с даты заключения контракта
|  |  |  | 0 | 0 | 0
Заказчик: ________________________________________ |  | Подрядчик: ________________________________________ |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0